УТВЕРЖДАЮ Глава Богословского сельского поселения _______________Л.В. Руль М.П. "___" __________________2023 г.

Комплексный план

организационно-технических мероприятий Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области по предупреждению и ликвидации лесных пожаров и возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ними в пожароопасный сезон 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Участие в уточнении плана действий и защиты населения Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | до 01.02.2023 | Комиссия по ЧС и ОПБ сельского поселения |  |
| 2. | Участие в создании межведомственных групп для проведения оценки готовности поселения к прохождению пожароопасного периода в 2023году. | до 01.02.2023 | Комиссия по ЧС и ОПБ сельского поселения, Глава сельского поселения |  |
| 3. | Уточнение резервов финансов и материальных ресурсов Богословского сельского поселения на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и для первоочередного жизнеобеспечения населения. Создание запасов противопожарного оборудования, снаряжения и инвентаря. | до 01.03.2023 | Комиссия по ЧС и ОПБ сельского поселения, Глава сельского поселения |  |
| 4. | Подготовка агитационных материалов на противопожарную тематику, размещение в СМИ | в течении пожароопасного периода | Администрация Богословского сельского поселения |  |
| 5. | Обучение добровольцев из числа местного населения для тушения лесных пожаров на территории Богословского сельского поселения | по отдельному плану | Администрация Богословского сельского поселения, представители 73 ПЧ, ТОНД (по согласованию) |  |
| 6. | Проведение проверки системы оповещения населения и организаций в Богословском сельском поселении при угрозе или возникновении ЧС и комплексной системы экстренного оповещения населения в пожароопасный сезон. | до 31.03.2023 | Комиссия по ЧС и ОПБ сельского поселения, ЕДДС (по согласованию) |  |
| 7. | Организация проведения инструктажа граждан в населенных пунктах, расположенных в лесной зоне, по разъяснению требований пожарной безопасности. | до 01.04.2023 | Комиссия по ЧС и ОПБ сельского поселения |  |
| 8. | Организация в образовательных учреждениях разъяснительной работы среди учащихся о бережном отношении к лесу, соблюдении правил пожарной безопасности. | до 01.04.2023 | Комиссия по ЧС и ОПБ сельского поселения, представители образовательных учреждений (по согласованию) |  |
| 9. | Организация разъяснительной работы среди охотников и рыболовов о выполнении норм пожарной безопасности в пожароопасный период | до 01.04.2023 | Администрация Богословского сельского поселения, Омское лесничество ГУ лесного хозяйства Омской области, ТОНД (по согласованию) |  |
| 10. | Разработка паспорта пожарной безопасности населенных пунктов и садоводческих товариществ, расположенных в лесной зоне, подверженных угрозе лесных пожаров. | до 01.04.2023 | Комиссия по ЧС и ОПБ сельского поселения |  |
| 11. | Проведение заседания КЧС и ОПБ сельского поселения по вопросу подготовки и проведения превентивных мероприятий в 2022 году | до 31.03.2023 | Комиссия по ЧС и ОПБ сельского поселения |  |
| 12. | Проведение комплексных проверок готовности населенных пунктов к пожароопасному сезону, с рассмотрением результатов на заседаниях КЧС и ОПБ | до 31.03.2023 | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ сельского поселения |  |
| 13. | Создание маневренных (мобильных) рабочих групп в целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением природных пожаров и их возможных переходов на населенные пункты | до 31.03.2023 | Комиссия по ЧС и ОПБ сельского поселения |  |
| 2. Основные мероприятия по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС и контрольно-надзорные мероприятия |  |  |  |  |
| 14. | Принять меры по приведению техники в исправное состояние и обеспечению ГСМ не менее 50 литров | до 01.04.2023 | МКУ «Хозяйственное управление», Глава сельского поселения |  |
| 15. | Организация контроля за выполнением противопожарных мероприятий в лесах лицами, использующими леса | по отдельному плану | Комиссия по ЧС и ОПБ сельского поселения |  |
| 16. | Проведение тренировок сил и средств сельского поселения при угрозе перехода лесостепных пожаров на объекты и жилые постройки населенных пунктов. | до 31.03.2023 | МКУ «Хозяйственное управление», комиссия по ЧС и ОПБ сельского поселения |  |
| 3. Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 17. | Выполнение противопожарных мероприятий в населенных пунктах, дачных кооперативах и обществах, прилегающих к лесным массивам: - устройство минерализованных полос, очистка территории от горючих материалов (отходов); - проверка наличия проездов (подъездов) к естественным и искусственным водоисточникам; - опашка населенных пунктов; - создание противопожарных разрывов между населенными пунктами и лесными массивами | после схода снежного покрова | Комиссия по ЧС и ОПБ сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление», руководители организаций и предприятий |  |
| 18. | Установка на пожароопасный сезон в населенных пунктах, примыкающих к лесным массивам, приспособленной техники для целей пожаротушения, а также емкости с водой и обеспечения населения противопожарным инвентарем. | в течении пожароопасного периода | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление |  |
| 19. | Проверка готовности пунктов временного размещения пострадавшего населения. | до 31.03.2023 |  |  |
| 20. | Организация проведения мероприятий по первоочередному обеспечению населенных пунктов, попадающих в зоны риска возникновения пожаров: обеспечение гарантированной связью, запасами медикаментов, продуктов питания и вещевого имущества, запасами воды и пожарного инвентаря с его подворным распределением. | до 31.03.2023 | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление |  |
| 4. Порядок сбора, анализа и представления информации о состоянии пожарной обстановки |  |  |  |  |
| 1 | Анализ письменного доклада Председателя КЧС Омского муниципального района, заместителю Председателя Правительства Омской области о выполнении данного плана | до 01.04.2023г. | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ сельского поселения |  |
| 2 | Предоставление информации в ЕДДС Омского муниципального района о состоянии пожарной обстановки на территории поселения | в течении пожароопасного периода | Администрация сельского поселения |  |

Директор

МКУ «Хозяйственное управление Богословское»                                                                                                                    С.А. Полякова