Приложение № 2

Сведения о достижении ожидаемых результатов

реализации муниципальной программы Богословского сельского поселения

«Развитие социально-экономического потенциала

Богословского сельского поселения Омского муниципального района

Омской области на 2014-2018 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2014 год

| N п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение |  | Отклонение <*> | Примечание (причины отклонения) <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы: «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение из доступности для населения Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение количества культурно-массовых мероприятий | мероприятий | 505 | 505 | 0 |  |
|  | Увеличение количества молодежи от 14 до 30 лет, участвующих в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях, в общественной жизни поселка | человек | 2745 | 2747 | + 2 |  |
|  | Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения поселения | процентов | 29,5 | 29,7 | + 0,2 |  |
|  | Степень исполнения расходных обязательств | процентов | 100 | 99,0 | - 1,0 | Отклонение в результате отсутствия потребности оплаты за тепловое обслуживание (остаток дотации из районного бюджета) |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Степень исполнения расходных обязательств | процентов | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Протяжённость реконструированных водопроводных сетей | метров | 3000 | 2000 | - 1000 | Отклонение в результате невыполнения подрядчиком необходимого объема работ |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы: «Поддержка дорожного хозяйства на территории Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение текущего (ямочного) ремонта автомобильных дорог поселения с твердым покрытием, находящихся в собственности поселения | тыс. кв. м. | 0 | 0 | 0 | Работы запланированы с 2015 года |
|  | Степень исполнения расходных обязательств | процентов | 100 | 95,3 | - 4,7 | Отклонение в результате недофинансирование (неисполнение доходов от уплаты акцизов) |
| Подпрограмма 4 муниципальной программы: «Организация благоустройства населенных пунктов Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение протяженности освещенных частей улиц | процентов | 0 | 0 | 0 | Работы запланированы с 2015 года |
|  | Степень исполнения расходных обязательств | процентов | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Увеличение количества высаженных кустарников и деревьев | штук | 20 | 20 | 0 |  |
|  | Увеличение протяженности ограждений мест захоронений | метров | 230 | 230 | 0 |  |
|  | Количество проведенных ежегодных конкурсов и смотров | единиц | 1 | 1 | 0 |  |
| Подпрограмма 5 муниципальной программы: «Доступная среда на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение удельного веса объектов в Богословском сельском поселении, оборудованных с учетом потребностей инвалидов в общем числе объектов, принадлежащих Администрации Богословского сельского поселения | процентов | 0 | 0 | 0 | Работы запланированы на 2017-2018 года |
| Подпрограмма 6 муниципальной программы: «Управление муниципальной собственностью Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение кадастровых работ, получение межевых планов, государственная собственность на которые не разграничена | участков | 6 | 6 | 0 |  |
|  | Осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности | участков | 9 | 9 | 0 |  |
|  | Проведение инвентаризационно- технических работ, получение технических и кадастровых паспортов на объекты недвижимости | объектов | 2 | 2 | 0 |  |
|  | Степень исполнения расходных обязательств | процентов | 100 | 93,5 | - 6,5 | Отклонение в результате невыполнения исполнителем необходимого объема работ |
| Подпрограмма 7 муниципальной программы: «Совершенствование муниципального управления в Богословском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Степень исполнения расходных обязательств | процентов | 100 | 99,2 | - 0,8 | Отклонение в результате отсутствия потребности оплаты за тепловое обслуживание (остаток дотации из районного бюджета) |

<*> Отражается разница между данными, приведенными в графе 5 и графе 4 (графа 6 = графа 5 - графа 4).

<**> Заполняется при недостижении планового значения.