Приложение № 1 к

Постановлению Администрации Богословского

сельского поселения

от 23.05.2025 года № 110

Сведения о достижении ожидаемых результатов

реализации муниципальной программы Богословского сельского поселения

«Развитие социально-экономического потенциала

Богословского сельского поселения Омского муниципального района

Омской области»

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | | | Ожидаемые результаты  реализации муниципальной программы | | Единица  измерения | Значение | | Отклонение [<\*>](consultantplus://offline/ref=A198165C111126E1485614C94CACB3CDF36F3D5817D83F5151D6F44ECD84614EEA3307DCEDB0531A0579A9T3yDM) | Примечание   (причины  отклонения) [<\*\*>](consultantplus://offline/ref=A198165C111126E1485614C94CACB3CDF36F3D5817D83F5151D6F44ECD84614EEA3307DCEDB0531A0579A9T3yAM) |
| План | Факт |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | | | | **Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2026 годы** | **руб.** | **11 527 752,94** | **11 370 009,94** | **157 743,00** |  |
|  | | | Обеспечение проведения на территории поселений работ (оказания услуг), являющихся социально значимыми в сфере культуры и кинематографии | | руб. | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |  |  |
|  | | | Организация культурно – досугового обслуживания населения учреждением культуры. | | руб. | 6 175 642,34 | 6 017 899,34 | 157 743,00 | Не предоставление подрядчиком исполнительной документации |
|  | | | Организационно-воспитательная работа с молодежью | | руб. | 3 395,00 | 3 395,00 |  |  |
|  | | | Проведение мероприятий для детей и молодежи | | руб. | 13 000,00 | 13 000,00 |  |  |
|  | | | Организация физкультурно-оздоровительных работ | | руб. | 308 405,60 | 308 405,60 |  |  |
|  | | | Проведение и участие в областных, районных и сельских спортивных мероприятиях, соревнованиях и праздниках | | руб. | 27 310,00 | 27 310,00 |  |  |
| **2.** | | **Поддержка дорожного хозяйства на территории Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2026 годы** | | | **руб.** | **14 321 862,50** | **14 321 862,50** |  |  |
|  | Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог | | | | руб. | 11 736 477,12 | 11 736 477,12 |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог | | | | руб. | 2 375 294,13 | 2 375 294,13 |  |  |
|  | Выполнение комплекса работ по диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования | | | | руб. | 45 000,00 | 45 000,00 |  |  |
|  | Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения | | | | руб. | 165 091,25 | 165 091,25 |  |  |
| **3.** | **Развитие жилищно-коммунального хозяйства Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области** | | | | **руб.** | **65 810,56** | **65 810,56** |  |  |
|  | Оплата взносов за капитальный ремонт имущества многоквартирных домов | | | | руб. | 65 810,56 | 65 810,56 |  |  |
| **4.** | **Организация благоустройства населенных пунктов Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2026 годы** | | | | **руб.** | **4 220 235,49** | **4 220 235,49** |  |  |
|  | Капитальный и текущий ремонт уличного освещения | | | | руб. | 812 211,79 | 812 211,79 |  |  |
|  | Содержание уличного освещения | | | | руб. | 1 748 145,49 | 1 748 145,49 |  |  |
|  | Мероприятия по организации озеленения | | | | руб. | 2 060,48 | 2 060,48 |  |  |
|  | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | | | | руб. | 1 219 004,30 | 1 219 004,30 |  |  |
|  | Мероприятия по санитарной очистки территории | | | | руб. | 291 377,30 | 291 377,30 |  |  |
|  | Проведение ежегодных конкурсов и смотров | | | | руб. | 12 533,96 | 12 533,96 |  |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству | | | | руб. | 134 902,17 | 134 902,17 |  |  |
| **5.** | **Управление муниципальной собственностью Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2026 годы** | | | | **руб.** | **35 500,00** | **35 500,00** |  |  |
|  | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | | | | руб. | 35 500,00 | 35 500,00 |  |  |
| **6.** | **Совершенствование муниципального управления в Богословском сельском поселении Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2026 годы** | | | | **руб.** | **13 239 032,79** | **13 239 032,79** | **243,12** |  |
|  | Руководство и управление в сфере установленных функций | | | | руб. | 4 078 454,95 | 4 078 454,95 |  |  |
|  | Обеспечение проведения на территории поселений работ (оказания услуг) по формированию, развитию и содержанию муниципальной собственности | | | | руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |  |  |
|  | Предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение расходов по оплате труда работников бюджетной сферы бюджетам поселений Омской области | | | | руб. | 40 427,10 | 40 427,10 |  |  |
|  | Организация и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения | | | | руб. | 2 091 310,85 | 2 078 810,85 |  |  |
|  | Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации | | | | руб. | 8 535 719,25 | 8 535 476,13 | 243,12 | Не предоставление подрядчиком исполнительной документации |
|  | Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | | руб. | 601 144,00 | 601 144,00 |  |  |
|  | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | | | | руб. | 336 140,10 | 336 140,10 |  |  |
|  | Формирование и использование средств резервных фондов | | | | руб. | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |
| **7.** | **Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий** | | | | **руб.** | **314 659,30** | **314 659,30** |  |  |
|  | Выполнение части полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами | | | | руб. | 532 451,00 | 532 451,00 |  |  |
|  | Осуществление мероприятий в сфере градостроительной деятельности и территориального планирования | | | | руб. | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |
|  | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета в части передачи полномочий по осуществлению контроля за осуществлением бюджета сельского поселения | | | | руб. | 36 664,00 | 36 664,00 |  |  |
|  | **Итого по программе:** | | | | **руб.** | **47 653 472,74** | **47 482 986,62** | **170 486,12** |  |

<\*> Отражается разница между данными, приведенными в графе 5 и графе 4 (графа 6 = графа 5 - графа 4).

<\*\*> Заполняется при не достижении планового значения.