Приложение № 3 к

Постановлению Администрации Богословского

сельского поселения Омского муниципального

района Омской области

от 23.05.2025 года № 110

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

БОГОСЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЗА 2024 ГОД

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Богословского сельского поселения Омского муниципального района проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденный Постановлением администрации Богословского  сельского поселения Омского муниципального района Омской области  от 12.09.2013 № 245, на основании данных отчетов исполнителей муниципальной программы за отчетный период.

На 01.01.2025 года на финансирование муниципальной программы было предусмотрено из средств бюджета Богословского сельского поселения 47 653 472,74 рублей, фактическое исполнение составило 99,64 % от плановых показателей.

Муниципальная программа «Развитие социально-экономического потенциала Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»

Муниципальная программа «Развитие социально-экономического потенциала Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» утверждена постановлением администрации Богословского сельского поселения от 14.10.2013 № 276. В состав программы входит 9 подпрограмм:

1.  «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2026 годы»;

2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2026 годы»;

3.  «Поддержка дорожного хозяйства на территории Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2026 годы»;

4. «Организация благоустройства населенных пунктов Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2026 годы»;

5.  «Доступная среда на 2014 – 2026 годы»;

6. «Управление муниципальной собственностью Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2026 годы»;

7. «Совершенствование муниципального управления в Богословском сельском поселении Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2026 годы»;

8. «Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий в Богословском сельском поселении»;

9. «Формирование комфортной городской среды Богословского сельского поселения на 2017 год».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год в финансовых показателях в целом с учетом изменений и корректировки в течение года, относится к средней категории и составляет 100 %.

По подпрограмме «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2026 годы» расходы за 2024 год составили 98,63% при плановых значениях 11 527 752,94 рублей.

Реализация мероприятий данной подпрограммы направлена на повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере, молодежной политики, физической культуры и спорта.

Денежные средства в данной подпрограмме были израсходованы на содержание СДК Богословки, СДК Ульяновки и СДК Новомосковки, реализацию молодежной политики на территории поселения, а также развитие физической культуры и спорта в поселении. Реализация мероприятий данной подпрограммы направлена на повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере, молодежной политики, физической культуры и спорта.

По подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2026 годы» расходы за 2024 год составили                   65 810,56 рублей при таких же плановых значениях или 100,00 %. Реализация мероприятий направлена на сохранение и содержание имущества Богословского сельского поселения. В рамках данной подпрограммы предусмотрена оплата взносов общего имущества многоквартирных домов.

По подпрограмме «Поддержка дорожного хозяйства на территории Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2026 годы» расходы за 2024 год составили                   13 321 862,50 рублей при таких же плановых значениях или 100,00 %. Реализация мероприятий направлена на сохранение, развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении. В рамках данной подпрограммы предусмотрена организация капитального и текущего ремонта автомобильных дорог, организация мероприятий по содержанию дорог, повышение безопасности дорожного движения в границах поселения.

Денежные средства в данной подпрограмме были израсходованы на ямочный ремонт дорог в с.Богословка, приобретение расходных материалов для осуществления ремонтных работ на дорогах, услуги по грейдированию дорожного полотна на проезжей части Богословского поселения, на зимнее содержание внутрипоселковых дорог, оплату услуг по содержанию дорог, согласно договорам ГПХ, на приобретение дизельного топлива, установку дорожных знаков.

По подпрограмме «Организация благоустройства населенных пунктов Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2026 годы» расходы за 2024 год составили                   4 220 235,49 рублей при таких же плановых значениях или 100 %.

Реализация мероприятий направлена на приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

В рамках данной подпрограммы предусмотрена организация текущего ремонта уличного освещения, организация мероприятий по содержанию уличного освещения, санитарная очистка территории, озеленения поселения, проведение ежегодных конкурсов и смотров, содержание мест захоронения.

Денежные средства в данной подпрограмме были израсходованы:

- на текущий ремонт уличного освещения по ул.Центральная с.Новомосковка, ул.Гагарина с.Богословка, ул.Магистральная с.Ульяновка;

- на содержание уличного освещения (потребление эл.энергии, оплата труда электрику по договору ГПХ, приобретение материалов на содержание уличного освещения);

- на санитарную очистку территории;

- по организации и содержанию мест захоронения;

- на призы для проведения конкурса на лучшее оформление новогоднего двора;

- прочие мероприятия по благоустройству.

По подпрограмме «Доступная среда на 2014 – 2026 годы» по программе для выполнения мероприятий на 2024 год средства не заложены, финансирование не производилось ни на создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных граждан, ни на проведение мероприятий по социокультурной и спортивной реабилитации маломобильных групп населения таких, как: проведение социально-значимых мероприятий, собраний общественности. На основании вышеизложенного, оценка эффективности реализации подпрограммы низкая.

По подпрограмме «Управление муниципальной собственностью Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2026 годы» расходы в 2024 году составили 35 500,00 рублей, плановые значения составили 35 500,00 рублей или 100,00 %.

Реализация мероприятий направлена на разграничение муниципальной собственности на землю и государственную регистрацию права муниципальной собственности на объекты собственности поселения.

Денежные средства в данной подпрограмме были израсходованы на оплату услуг по определению рыночной стоимости муниципального имущества.

По подпрограмме «Совершенствование муниципального управления в Богословском сельском поселении Омского муниципального района Омской области» расходы в 2024 году составили 16 903 196,25 рублей при плановых значениях 16 890 453,13 или 99,92 %.

В рамках реализации программы основной задачей является совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации.

- Мероприятия данной программы направлены на повышение эффективности деятельности Администрации Богословского сельского поселения. При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

1. В местном бюджете просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями отсутствует.

2.  Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении местного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 мая текущего года соответственно).

По подпрограмме «Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий» расходы за 2024 год составили 579 115,00 рублей при таких же плановых значениях или 100,00 %.

Мероприятия данной подпрограммы направлены на повышение эффективности осуществления полномочий в соответствии с заключенными соглашениями между Администрацией Богословского сельского поселения и Администрацией Омского муниципального района.

По подпрограмме «Формирование комфортной городской среды Богословского сельского поселения на 2017 год» для выполнения мероприятий на 2024 год денежные средства не были заложены, финансирование не производилось. На основании вышеизложенного, оценка эффективности реализации подпрограммы низкая.

В рамках реализации программы основной задачей является совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации.

- При реализация данной программы достигнуты следующие показатели:

1. Исполнены расходные обязательства Администрации в размере 99,64 % от плановых значений.

2. Отсутствует в местном бюджете просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы.

3. Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов местного бюджета.

4. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении местного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 мая текущего года соответственно).

5. Доля рассмотренных на заседаниях Совета депутатов проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении на уровне 100%.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2024 году составил 47 653 472,74 рублей. Запланированные в бюджете сельского поселения средства на реализацию мероприятий программы освоены в размере 99,64 % от плановых показателей.

Следовательно, программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2025 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Следует отметить, что в данной программе предусмотрен комплекс мероприятий, реализация которого не предусматривает финансовых затрат, и данный комплекс мероприятий выполняется, следовательно, даже при отсутствии расходования финансовых ресурсов программа работает.