Приложение № 1 к

Постановлению Администрации Богословского

сельского поселения

от 31.03.2021 № 24

Сведения о достижении ожидаемых результатов

реализации муниципальной программы Богословского сельского поселения

«Развитие социально-экономического потенциала

Богословского сельского поселения Омского муниципального района

Омской области»

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | | | Ожидаемые результаты  реализации муниципальной программы | | | Единица  измерения | Значение | | | | Отклонение [<\*>](consultantplus://offline/ref=A198165C111126E1485614C94CACB3CDF36F3D5817D83F5151D6F44ECD84614EEA3307DCEDB0531A0579A9T3yDM) | | Примечание   (причины  отклонения) [<\*\*>](consultantplus://offline/ref=A198165C111126E1485614C94CACB3CDF36F3D5817D83F5151D6F44ECD84614EEA3307DCEDB0531A0579A9T3yAM) | |
| План | | Факт | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| **1.** | | | | **Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2022 годы** | | **руб.** | **0,00** | | **0,00** | |  | |  | |
|  | | | Организация культурно – досугового обслуживания населения учреждением культуры. | | | руб. | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |
|  | | | Организационно-воспитательная работа с молодежью | | | руб. | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |
|  | | | Проведение мероприятий для детей и молодежи | | | руб. | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |
|  | | | Организация, проведение и участие в областных, районных и сельских спортивных мероприятиях, соревнованиях и праздниках | | | руб. | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |
|  | | | Проведение и участие в областных, районных и сельских спортивных мероприятиях, соревнованиях и праздниках | | | руб. | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |
| **2.** | | **Поддержка дорожного хозяйства на территории Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2022 годы** | | | **руб.** | | | **5 514 367,06** | | **5 497 377,59** | | **16 989,47** | |  |
|  | Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог | | | | руб. | | | 4 082 786,20 | | 4 082 786,20 | |  | |  |
|  | Содержание автомобильных дорог | | | | руб. | | | 1 136 778,72 | | 1 119 789,25 | | 16 989,47 | | Неиспользованный остаток по договору |
|  | Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения | | | | руб. | | | 294 802,14 | | 294 802,14 | |  | |  |
| **3.** | **Организация благоустройства населенных пунктов Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2022 годы** | | | | **руб.** | | | **1 711 337,53** | | **1 711 337,53** | |  | |  |
|  | Капитальный и текущий ремонт уличного освещения | | | | руб. | | | 445 768,79 | | 445 768,79 | |  | |  |
|  | Содержание уличного освещения | | | | руб. | | | 1 061 782,46 | | 1 061 782,46 | |  | |  |
|  | Мероприятия по организации озеленения | | | | руб. | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  |
|  | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | | | | руб. | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  |
|  | Мероприятия по санитарной очистки территории | | | | руб. | | | 203 786,28 | | 203 786,28 | |  | |  |
|  | Проведение ежегодных конкурсов и смотров | | | | руб. | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству | | | | руб. | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  |
| **4.** | **Совершенствование муниципального управления в Богословском сельском поселении Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2022 годы** | | | | **руб.** | | | **12 502 872,68** | | **12 502 872,68** | |  | |  |
|  | Руководство и управление в сфере установленных функций | | | | руб. | | | 3 973 489,60 | | 3 973 489,60 | |  | |  |
|  | Организация и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения | | | | руб. | | | 12 287,50 | | 12 287,50 | |  | |  |
|  | Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации | | | | руб. | | | 8 153 376,58 | | 8 153 376,58 | |  | |  |
|  | Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | | руб. | | | 363 719,00 | | 363 719,00 | |  | |  |
| **5.** | **Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий** | | | | **руб.** | | | **214 577,46** | | **103 565,28** | | **111 012,18** | |  |
|  | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета в части кассового обслуживания | | | | руб. | | | 86 712,18 | | 0,00 | | 86 712,18 | | В связи с приостановлением расходных операций с лицевых счетов Администрации |
|  | Выполнение части полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами | | | | руб. | | | 103 565,28 | | 103 565,28 | |  | |  |
|  | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета в части передачи полномочий по осуществлению контроля за осуществлением бюджета сельского поселения | | | | руб. | | | 24 300,00 | | 0,00 | | 24 300,00 | |  |
|  | **Итого по программе:** | | | | **руб.** | | | **19 943 154,73** | | **19 815 153,08** | | **128 001,65** | |  |

<\*> Отражается разница между данными, приведенными в графе 5 и графе 4 (графа 6 = графа 5 - графа 4).

<\*\*> Заполняется при не достижении планового значения.