ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

БОГОСЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2018 ГОД»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Богословского сельского поселения Омского муниципального района проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденный Постановлением администрации Богословского  сельского поселения Омского муниципального района Омской области  от 12.09.2013 № 245, на основании данных отчетов исполнителей муниципальной программы за отчетный период.

На 01.01.2018 года на финансирование муниципальной программы было предусмотрено из средств бюджета Богословского сельского поселения 19 736 510,17  рублей, фактическое исполнение составило 19 259 965,44  рублей   или  98 %.

Муниципальная программа «Развитие  социально-экономического потенциала Богословского сельского поселения  Омского муниципального района  Омской области  на 2014-2021 годы»

Муниципальная программа «Развитие социально-экономического потенциала Богословского сельского поселения  Омского муниципального района  Омской области  на 2014-2021 годы» утверждена постановлением администрации Богословского сельского поселения от 14.10.2013 № 276. В состав программы входит 9 подпрограмм:

1.  Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2021 годы;

2. Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2021 годы;

3.  Поддержка дорожного хозяйства на территории Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2021 годы;

4. Организация благоустройства населенных пунктов Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2021 годы;

5.  Доступная среда на 2014 – 2021 годы;

6. Управление муниципальной собственностью Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2021 годы;

7. Совершенствование муниципального управления в Богословском сельском поселении Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2021 годы;

8. Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий в Богословском сельском поселении;

9. Формирование комфортной городской среды Богословского сельского поселения на 2017 год.

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2018 год в финансовых показателях в целом  с учетом изменений и корректировки в течение года, относится к средней категории и составляет 97 %, так как на реализацию мероприятий Программы на 2018 год выделено с учетом увеличения суммы финансирования по подпрограммам было запланировано 19 736 510,17  рублей, фактическое исполнение составило 19 259 965,44 рублей.

По подпрограмме «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2021 годы» расходы составили  635 807,93 рублей при плановых значениях  635 862,93  рублей или 99 %. Реализация мероприятий  данной подпрограммы направлена на повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере, молодежной политики, физической культуры и спорта.

Денежные средства в данной подпрограмме были израсходованы:

- на организацию культурно-досугового обслуживания населения учреждениями культуры –  287 905,97 рублей;

-  реализацию молодежной политики на территории поселения – 77 653,62 рублей; - на развитие физической культуры и спорта в поселении – 270 248,34 рублей.

По подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2021 годы», для выполнения мероприятий на 2018 год средства не заложены, финансирование не производилось на улучшение качества жизни населения за счет устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства. На основании выше изложенного, оценка эффективности реализации подпрограммы низкая.

По подпрограмме «Поддержка дорожного хозяйства на территории Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2021 годы»  расходы за 2018 год составили                   4 007 407,70  рублей при плановых значениях 4 077 337,70  рублей или 98 %. Реализация мероприятий направлена на сохранение, развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении. В рамках данной подпрограммы  предусмотрена организация капитального и текущего ремонта автомобильных дорог, организация мероприятий по содержанию дорог, повышение безопасности дорожного движения в границах поселения.

Денежные средства в данной подпрограмме были израсходованы:

- на капитальный  ремонт 2 части автомобильной дороги с. Новомосковка, ул. Центральная, асфальтирование дороги в с. Богословка ул. Набережная, в с. Ульяновка ул. Мира, также на чистку дорог от снега, оплату труда трактористами, на приобретение дизтоплива, нанесение дорожной разметки.

По подпрограмме «Организация благоустройства населенных пунктов Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2021 годы»  расходы за 2018 год составили                   1 777 262,54  рублей при плановых значениях 1 777 262,54  рублей или 100 %.      Реализация мероприятий направлена на приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

В рамках данной подпрограммы  предусмотрена организация текущего ремонта уличного освещения, организация мероприятий по содержанию уличного освещения, санитарная очистка территории, проведение ежегодных конкурсов и смотров.

Денежные средства в данной подпрограмме были израсходованы:

- на текущий ремонт уличного освещения ул. Нижняя, 2-яНижняя в с. Богословка, ул. Солнечная, Зеленая в с. Ульяновка в размере – 483 589,57 рублей;

- на содержание уличного освещения (потребление эл.энергии, оплата труда электрику) в размере 892 427,07 рублей;

- на санитарную очистку территории – 184 881,70 рублей;

- по организации и содержанию мест захоронения – 182 264,20 рублей;

- на проведение ежегодных конкурсов и смотров – 0,00 рублей;

- прочие мероприятия по благоустройству – 34 100,00 рублей.

По подпрограмме «Доступная среда на 2014 – 2021 годы» по программе для выполнения мероприятий на 2018 год средства не заложены, финансирование не производилось ни на создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных граждан, ни на проведение мероприятий по социокультурной и спортивной реабилитации маломобильных групп населения таких, как: проведение социально-значимых мероприятий, собраний общественности. На основании выше изложенного, оценка эффективности реализации подпрограммы низкая.

По подпрограмме «Управление муниципальной собственностью Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2021 годы» расходы за 2018 год составили                   73 062,50  рублей при плановых значениях 90 662,50  рублей или 81%.  Реализация мероприятий направлена на разграничение муниципальной собственности на землю и государственную регистрацию права муниципальной собственности на объекты собственности поселения.

По подпрограмме «Совершенствование  муниципального управления в Богословском сельском поселении Омского муниципального района Омской области» расходы в 2018 году составили  12 755 324,77 рублей, плановые значения составили 13 075 021,39 рублей или  98 %.

В рамках реализации программы основной задачей является совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации.

- Мероприятия данной программы направлены на повышение эффективности деятельности Администрации Богословского сельского поселения. При реализации  данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

1.   Не все расходные обязательства смогли освоить, в полном объеме. В результате приостановления операций на лицевых счетах  Администрации в размере  67 % от плановых значений.

2. Отсутствует в местном бюджете просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями.

3.  Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении местного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 мая текущего года соответственно).

По подпрограмме «Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий» расходы составили  11 100,00 рублей, плановые значения составили  80 363,11 рублей или  14 %.

В рамках данной подпрограммы  предусмотрены расходы в соответствии с заключенными соглашениями:

- в сфере градостроительной деятельности – 11 100,00 рублей;

- полномочия по исполнению бюджета в части кассового обслуживания – 45 963,11 рублей. В результате приостановления операций на лицевом счете до момента устранения нарушений по исполнению исполнительных документов полномочия не могли быть выполнены в полном объеме. На основании выше изложенного, оценка эффективности реализации подпрограммы низкая.

По подпрограмме «Формирование комфортной городской среды Богословского сельского поселения на 2017 год»  для выполнения мероприятий на 2018 год денежные средства не были заложены, финансирование не производилось. На основании выше изложенного, оценка эффективности реализации подпрограммы низкая.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2018 году составил 19 736 510,17  рублей. Запланированные в бюджете сельского поселения средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 19 259 965,44    рублей, что составило 98  процентов. Следовательно, программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2018 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Следует отметить, что в данной программе предусмотрен комплекс мероприятий, реализация которого не предусматривает финансовых затрат, и данный комплекс мероприятий выполняется, следовательно, даже при отсутствии расходования финансовых ресурсов программа работает.

Глава сельского поселения                                           	       	            И. А. Крицкий